## Sheet1
ВОЖДОВАЦ
РБ | Јавно предузеће | Назив и опис пројекта | Адреса | Јединица мере | Вредност радова | Датум | Датум- планирани завршетак радова | Напомена
|  | (опис потребних радова) | (Улица/локација) | (T/м3/дужина/…) |  | почетак радова
1 | ЈКП "Градска чистоћа" Београд | Замена контејнера запремине 1.1 м3 |  | 200 комада | 7657200 |  | aприл 2017.
2 | ЈКП "Градска чистоћа" Београд | Постављање бетонских ђубријера, модел "Simple" |  | 15 комада | 150000 |  | aприл 2017.
3 | ЈКП "Градска чистоћа" Београд | Расподела канти 240 литара - грађанство | Рипањ | 3.200 комада | 9600000 | 1.2.2017. | 30.4.2017.
4 | ЈКП "Градска чистоћа" Београд | Расподела канти 240 литара - грађанство | Кумодраж 1- село | 400 комада | 1200000 | 1.2.2017. | 30.4.2017.
5 | ЈКП "Градска чистоћа" Београд | Уклањање дивљих депонија са јавних површина | 6 локације на територији ГО Вождовац | 115 м3 | 153689 | 1.2.2017. | 30.4.2017.
6 | ЈКП "Градска чистоћа" Београд | Санација одлагалишта отпада на територији ГО Вождовац | Војводе Влаховића 70 б | 100 м3 | 133643 | 1.1.2017. | 30.4.2017.
7 | ЈКП "Градска чистоћа" Београд | Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад |  | 10 комада | 7450000 | 1.1.2017. | 30.4.2017.
8 | ЈП "Градско стамбено" | "БЕОГРАД БЕЗ БАРИЈЕРА" | по захтевима станара |  | 1000000 | 1.1.2017. | 1.6.2017. | Уградња рампи за особе са инвалидитетом / вредност радова односи се на све општине
9 | ЈП "Градско стамбено" | "ЛЕД РАСВЕТА" | по захтевима станара |  | 2500000 | 1.1.2017. | 1.6.2017. | Уградња лед осветљења у стамбеним зградама / вредност радова односи се на све општине
10 | ЈП "Градско стамбено" | "ЛИФТОВИ" | по захтевима станара |  | 7000000 | 1.1.2017. | 1.6.2017. | Уградња нових лифтова у стамбене зграде / вредност радова односи се на све општине
11 | ЈП "Градско стамбено" | "МАЛИ ПРОЈЕКТИ БЕОГРАДА" | по анкетама |  | 15000000 | 1.1.2017. | 1.6.2017. | Уређење заједничких просторија стамбених зграда кроз замену улазних врата, птт сандучића, кречење, уградњу противпожарних апрата, ... / вредност радова односи се на све општине
12 | Апотека "Београд" | Завршетак изградње започетог објекта | Љермонтова 17, Вождовац | 4721,40 m ² | 250000000 | јануар 2017. | 2018. | Објекат према пројектованој документацији изведен до фазе завршетка грубих грађевинских радова.
13 | Апотека "Београд" | Sancija sleganja objekta | апотека Александар Јеличић Мештровићева 34 , Вождовац | 120 m ² | 6000000 | јануар 2017. | фебруар 2017. | Хитни грађевински радови на санирању објекта.
14 | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | Канализација у улици Браће Јерковић код Спец. Болнице за церебр. Парализу - реконструкција канализације | ул. Браће Јерковић | дужина 81m, fi400 | 4,322.000,00 | мај 2017. | јул 2017.
15 | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | Фекална канализација у Пауновој улици од Булевараослобођења до тролебујске окретнице на Вождовцу (Бањица)“ | Паунова | 190m, fi400 | 5029422.5 | јануар 2017. | април 2017. | Потписана одлука о избору извођача радова, уговарање у току
16 | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | Фекална канализација од улице Породице Трајковић до Паунове улице | Улица породице Трајковић | 263 m, fi300 71 m, fi250 | 6874676.4 | јануар 2017. | април 2017. | Потписана одлука о избору извођача радова, уговарање у току
17 | ЈКП "Београдски водовод и канализација" | Санација постојеће канализације у Бакарској улици и улици Кнеза Богосава | Бакарска улица и улица Кнеза Богосава - општина Вождовац | дужина 220 м | 9000000 | мaj 2017. | септембар 2017.
18 | ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' | Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже | Ул.Тодора Дукина, ГО Вождовац | 750 | 14000000 | 1.5.2017. | 30.7.2017. | Оквирни датуми
19 | ЈКП "Градске пијаце" | Проширење млечне хале на пијаци "Браће Јерковић" | Браће Јерковић 86 | 55м2 | 2500000 | други квартал 2017. | други квартал 2017. | Вредност радова орјентациона, прецизнија након израде Пројекта за извођење.
20 | Дирекција за јавни превоз | стајалишне ознаке | Вождовац | 53 ком | 1033500 | март / април 2017. | јул 2017.
21 | Дирекција за јавни превоз | Аутобуска ниша - Спомен парк Јајинци - Булевар ЈНА | Спомен парк Јајинци | ком | 1543466 | мај 2017. | јун 2017.
22 | ЈКП "Зеленило-Београд" | Фитнес терен | Црнотравска бр.11а | 160 m² | 1200000 | 20.2.2017. | 13.3.2017. | У току израда пројектне документације
23 | ЈКП "Зеленило-Београд" | Дечије игралиште, фитнес терен, терен за мали фудбал | Драгице Кончар бр.1-11 | 2.368,30 m² | 8997604.06 | 1.6.2017. | 30.8.2017.
24 | ЈКП "Зеленило-Београд" | Дечије игралиште | Љубе Вучковића бр.9-11 | 4.025,43 m² | 8730364.59 | 15.6.2017. | 15.9.2017.
25 | ЈКП "Зеленило-Београд" | Дечије игралиште | Црнотравска, 5 солитера | 1.200 m² | 7500000 | 15.8.2017. | 16.10.2017. | У току израда пројектне документације
26 | ЈКП "Ветерина Београд" | Акција едукације деце у основним школама | ОШ на тој општини |  |  | септембар 2017. | децембар 2017.
27 | Дирекција за путеве | Извођење радова на санацији и асфалтирању | 3. Нова | 1.600 м | 15785526 | 25.02. | 20.03.
28 | Дирекција за путеве | Извођење радова на санацији и асфалтирању | 1. Нова | 2.500 м | 56932884
29 | Дирекција за путеве | Извођење радова на санацији и асфалтирању | Паунова | 850 м | 3500000 | 03.04. | 13.04.
30 | Дирекција за путеве | Извођење радова на санацији и асфалтирању | Нова 1 | 300 м | 4024987.2
31 | Дирекција за путеве | Извођење радова на санацији и асфалтирању | Васе Чарапића | 500 м | 25000000 | 01.02. | 28.02.
32 | Дирекција за путеве | Извођење радова на санацији и асфалтирању | Булевар ослобођења | 3.400 м | 210000000
33 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Баштованска улица |  | 134098.3083
34 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Вукашина Антића 8-8а, Јајинци |  | 217018.67
35 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Саобраћајни факултет, ул. Војводе Степе бр. 305 |  | 2127578.79
36 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | ул. Дуго поље, село Раковица |  | 185924.99
37 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Бул. Ослобођења 63-67 |  | 326326.27
38 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Бошњаке 3.део, Рипањ |  | 1114319.23
39 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 4. Нова (Сечањска) бр. 43а, Пиносава |  | 538998.18
40 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Радована Симића Циге 2 и 4 |  | 275813.06
41 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | улица од кафане Пера Ждера до насеља Степа Степановић |  | 109658.45
42 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Бањички пут 1-1а |  | 1024555.67
43 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | спортски терен ул. Генерала Владимира Кондића бр. 5 |  | 410747.65
44 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | I Нова 118, Зуце |  | 78035.54
45 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Доситејева улица, Врчин |  | 146015.78
46 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | парк између Устаничке 172-180 и Гласиначке 31, Коњарник |  | 762602.5
47 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Пећине 1,2, Рипањ |  | 350613.94
48 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | ул. Братства и јединства 12 е-ж, Рипањ |  | 230978.44
49 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Саве Јовановића 68, Јајинци |  | 292360.74
50 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | ул. Саве Јовановића 51а-51ђ, Јајинци |  | 387808.61
51 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | десни крак Улице Булевар ЈНА, у смеру ка Београду, код броја 85. Код клинике „Нефрон“ |  | у току је израда предмера са предрачуном
52 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Ане Добеш ка Јелезовачком потоку |  | у току је израда предмера са предрачуном
53 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Вукашина Антића крај школског игралишта |  | у току је израда предмера са предрачуном
54 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | - Слободана Јовића - крак код броја 4 |  | у току је израда предмера са предрачуном
55 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Др Мила Бошковића и Булевар ЈНА, поред старе амбуланте |  | у току је израда предмера са предрачуном
56 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Ватрогасни пут Улица Браће Јерковић од броја 191 до 203 |  | у току је израда предмера са предрачуном
57 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Браће Јерковић од броја 195 до 217 |  | у току је израда предмера са предрачуном
58 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Браће Јерковић од броја 219 до 227 |  | у току је израда предмера са предрачуном
59 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Драгице Кончар од броја 14 па низ улицу до Браће Јерковић број 139 |  | у току је израда предмера са предрачуном
60 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | МЗ кумодраж - Ђурђевданска улица, Кумодраж |  | 686686.7
61 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Браће Јерковић 51 и угао са Витановачком |  | 677284
62 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | СЗКСП - Браће Јерковић 62-66 |  | 371268.65
63 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Железничка улица, Мало Врање, Рипањ |  | 295896.54
64 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Стефана Првовенчаног број 165 |  | у току је израда предмера са предрачуном
65 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Октобарска између броја 15 и 17 |  | у току је израда предмера са предрачуном
66 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Калемарска II прилаз |  | у току је израда предмера са предрачуном
67 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Трешња од броја 8 до Листопадне улице |  | у току је израда предмера са предрачуном
68 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | војводе Степе од броја 481 до 483 |  | у току је израда предмера са предрачуном
69 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Дреновска 10В |  | у току је израда предмера са предрачуном
70 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Јована Миловановића, крак од броја 140 до 168Е |  | у току је израда предмера са предрачуном
71 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Јована Миловановића, крак од броја 96, 52А |  | у току је израда предмера са предрачуном
72 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Кружни пут део код стоваришта Лазић и фaрбаре |  | у току је израда предмера са предрачуном
73 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Милоша Милошевића, испод ОШ „Јајинци“ |  | у току је израда предмера са предрачуном
74 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Бул. Ослобођења 20б, од Звечанске до Милутина Ивковића |  | 1537672.11
75 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Есад Пашина бр. 1-4 |  | 580486.06
76 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Степеничка, горњи део степеништа |  | у току је израда предмера са предрачуном
77 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Јакова Галуса, део испод сервиса „Мерцедес“ |  | у току је израда предмера са предрачуном
78 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Ђурђевданска улица - друга половина 300 м |  | у току је израда предмера са предрачуном
79 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Земљорадничка улица - угао са Улицом војводе Степе код бројева 560 до 562 |  | у току је израда предмера са предрачуном
80 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица војводе Степе број 590 |  | у току је израда предмера са предрачуном
81 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Петровданска улица од броја 7 до 7Б (100м) |  | у току је израда предмера са предрачуном
82 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Топола број 6 (400м) |  | у току је израда предмера са предрачуном
83 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Јасмина број 2 (200м) |  | у току је израда предмера са предрачуном
84 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Крак Текеришке улице од броја 36 до 40Б |  | у току је израда предмера са предрачуном
85 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Јоргована - почетак иза пекаре - паркинг |  | у току је израда предмера са предрачуном
86 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Божићна улица - крак 100м |  | у току је израда предмера са предрачуном
87 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Ружа од броја 15 до 17 крак 100м |  | у току је израда предмера са предрачуном
88 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Јоргована крак 100м |  | у току је израда предмера са предрачуном
89 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица војводе Степе 538/1 до 538/7 |  | у току је израда предмера са предрачуном
90 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Око паркића у Мурској улици (поред зграде општине Вождовац) |  | у току је израда предмера са предрачуном
91 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Продужетак Цанкареве улице (пречица између вртића и балона) |  | у току је израда предмера са предрачуном
92 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Авалска улица - од скретања за Рипањ до Чаршије (око 2 км) |  | у току је израда предмера са предрачуном
93 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Авалска улица - крак паралелно са главном улицом |  | у току је израда предмера са предрачуном
94 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Авалска улица III део број 16 (недостаје расвета у делу улице) |  | у току је израда предмера са предрачуном
95 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Дућевац – између Мале и велике Рамаће |  | у току је израда предмера са предрачуном
96 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Крагујевачки пут од броја 2 до 4 – око 800м, постоје и бандере и инсталације, потребне сијалице |  | у току је израда предмера са предрачуном
97 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Крак између Брђанске улице и Пута за Мариће |  | у току је израда предмера са предрачуном
98 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Кружни пут - недостаје расвета у делу улице |  | у току је израда предмера са предрачуном
99 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Мали Степашиновац до Крагујевачког пута |  | у току је израда предмера са предрачуном
100 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Владимира Томановића (вртић „Шећерко“) |  | у току је израда предмера са предрачуном
101 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Љермонтова улица од броја 1 до краја улице – стазица између улаза и вртића, паркова и игралишта |  | у току је израда предмера са предрачуном
102 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 11. Нова од броја 5 до броја 18 |  | у току је израда предмера са предрачуном
103 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 12. Нова у продужетку броја 36 |  | у току је израда предмера са предрачуном
104 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 12. Нова у продужетку броја 21б |  | у току је израда предмера са предрачуном
105 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 2. Нова има пар кућа немају ни струју |  | у току је израда предмера са предрачуном
106 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 13. Нова од Дома Здравља до Железничке станице |  | у току је израда предмера са предрачуном
107 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 14. Нова од цркве до Брђана |  | у току је израда предмера са предрачуном
108 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 14. Нова број 15 |  | у току је израда предмера са предрачуном
109 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 2. Нова код броја 8А и 8Б – 3 сијалице |  | у току је израда предмера са предрачуном
110 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Јарослава Черног ББ – 4 сијалице |  | у току је израда предмера са предрачуном
111 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Јарослава Черног број 55 – 3 сијалице |  | у току је израда предмера са предрачуном
112 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Јарослава Черног број 66 – 3 сијалице |  | у току је израда предмера са предрачуном
113 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Јарослава Черног број 77 – 3 сијалице |  | у току је израда предмера са предрачуном
114 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Крак 2. и 3. Нове – 1 бандера и 3 сијалице |  | у току је израда предмера са предрачуном
115 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 9. Нова око гробља – 8 бандера и сијалице |  | у току је израда предмера са предрачуном
116 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 9. Нова од броја 25 – 10 бандера са сијалицама |  | у току је израда предмера са предрачуном
117 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 10. Нова 3. Крак од броја 45А – 7 бандера и сијалице |  | у току је израда предмера са предрачуном
118 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | 4. Нова код броја 43А – 3 бандере и 3 сијалице |  | у току је израда предмера са предрачуном
119 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Васе Чарапића (код броја 90 и код броја 85)- поставити арматуру и сијалицу |  | у току је израда предмера са предрачуном
120 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Фрицка Лоха (од броја 57) – арматура и сијалица |  | у току је израда предмера са предрачуном
121 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Улица Савеза Бораца (код зграда у колонији без броја на два места)- арматура и сијалица |  | у току је израда предмера са предрачуном
122 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Крак улице Патријарха Германа (преко пута Полицијске станице на 2 места)-арматура и сијалица |  | у току је израда предмера са предрачуном
123 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Кружни пут код броја 3 |  | у току је израда предмера са предрачуном
124 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Ново насеље |  | у току је израда предмера са предрачуном
125 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Паланачки поток од Кружног пута |  | у току је израда предмера са предрачуном
126 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Паланачки поток од Тимочког пута |  | у току је израда предмера са предрачуном
127 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Павићевац I део – од школе прво скретање десно, бандера на приватном поседу |  | у току је израда предмера са предрачуном
128 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Павићевац I део број 13 – недостаје расвета на почетку улице |  | у току је израда предмера са предрачуном
129 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Перина бара |  | у току је израда предмера са предрачуном
130 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Прњавор – Павићевац сви краци (скретање код пумпе) |  | у току је израда предмера са предрачуном
131 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Алуге 2 |  | у току је израда предмера са предрачуном
132 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Брест (поред трафостанице) |  | у току је израда предмера са предрачуном
133 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Ћумуране (има 7 бандера) |  | у току је израда предмера са предрачуном
134 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Ивановиће сви краци |  | у току је израда предмера са предрачуном
135 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Калајџиће – Пут за Клење код Ивана Васића дужина улице 250 – 300м |  | у току је израда предмера са предрачуном
136 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Калајџиће – од Ерчанске до Клења, недостаје део од 150м |  | у току је израда предмера са предрачуном
137 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Клење II део – од Железничке станице Клење |  | у току је израда предмера са предрачуном
138 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Колонију 129 (око 300м) |  | у току је израда предмера са предрачуном
139 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Кованлук (од раскрснице десно) |  | у току је израда предмера са предрачуном
140 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Марића крај бројеви 6, 6А, 8, 10, 12, 94, 96, 98 |  | у току је израда предмера са предрачуном
141 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Несторовиће број 27/2 |  | у току је израда предмера са предрачуном
142 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Павићевац – леви крак од раскрснице Бела земља |  | у току је израда предмера са предрачуном
143 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Павићевац – код Вулића |  | у току је израда предмера са предрачуном
144 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Педића воће – први сокак десно (нема асфалт) |  | у току је израда предмера са предрачуном
145 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Равни гај од броја 11 до 15 |  | у току је израда предмера са предрачуном
146 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Симиџиће број 6 (једна светиљка) |  | у току је израда предмера са предрачуном
147 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Станојловића крај – леви крак |  | у току је израда предмера са предрачуном
148 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Стублове III део (11 кућа) |  | у току је израда предмера са предрачуном
149 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Стублове IV део (попречна улица) |  | у току је израда предмера са предрачуном
150 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Шупљу стену од броја 37 ка Крагујевачком путу |  | у току је израда предмера са предрачуном
151 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Трешњу 55 (има дрвених бандера) |  | у току је израда предмера са предрачуном
152 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Пут за Водице 1 – Ерчани |  | у току је израда предмера са предрачуном
153 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Рипањ центар (више осветљења у самом центру) |  | у току је израда предмера са предрачуном
154 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Рипањ станица пијаца – потребне 3 бандере |  | у току је израда предмера са предрачуном
155 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Средњи Прњавор – десни крак код Лазића |  | у току је израда предмера са предрачуном
156 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Средњи Прњавор – десни крак код Скадрића |  | у току је израда предмера са предрачуном
157 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Тимочки пут (око 1км) |  | у току је израда предмера са предрачуном
158 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Тимочки пут (350м) сокак од броја 64 до 120 |  | у току је израда предмера са предрачуном
159 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Тимочки пут број 60 – четврти сокак лево из правца Авалске |  | у току је израда предмера са предрачуном
160 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Велика Рамаћа – недостаје расвета у делу улице |  | у току је израда предмера са предрачуном
161 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Замена старог ормана у дворишту ОШ „Вук Караџић“ Рипањ центар, Ерчанска 3 |  | у току је израда предмера са предрачуном
162 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Железничка улица – из Колоније иза рампе прва десно |  | у току је израда предмера са предрачуном
163 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Степашиновац код броја 76Б – у дужини од 500м |  | у току је израда предмера са предрачуном
164 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Стаза од Беранске 18д |  | у току је израда предмера са предрачуном
165 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Стаза између два паркинга Велефарма |  | у току је израда предмера са предрачуном
166 | ЈКП "Јавно осветљење" | Улична расвета | Породице Трајковић 3. прилаз код броја 18 - стаза |  | у току је израда предмера са предрачуном
ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ЗА 2017. ГОДИНУ
1 | Дирекција за грађевинско земљиште | Извођење ФК Јелезовац-I фаза | Вождовац |  | 26644897.2 | 14.04.2016. | 10.01.2017. | Радови завршени, осим 200м који не могу да се заврше док се не реши имовина
2 | Дирекција за грађевинско земљиште | Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Рипњу | Вождовац |  | 76586441.28 | 22.04.2016. | 28.02.2017. | Радови у току
3 | Дирекција за грађевинско земљиште | Извођење ФК Јелезовац-II фаза (III деоница) | Вождовац |  | 45661975.68 | 30.05.2017. | 30.10.2017. | Радови ће почети када се стекну услови, проблем имовине
4 | Дирекција за грађевинско земљиште | Извођење радова на изградњи канализације за прикључење основне школе Војвода Степа | Вождовац |  | 3601440 | 20.08.2016. | 30.04.2017. | Радови у току
5 | Дирекција за грађевинско земљиште | Извођење радова на изградњи канализације у Улици Јове Илића | Вождовац |  | 10758432 | 01.07.2017. | 30.10.2017. | Почетак радова
6 | Дирекција за грађевинско земљиште | Извођење радова у оквиру подручја градске подцелине Трошарина - приступ објекту LIDL | Вождовац |  | 8100000 | 15.07.2017. | 31.12.2017. | Недостајућа инфраструктура по захтевима инвеститора - почетак радова
7 | Дирекција за грађевинско земљиште | Изградња водовода у Омишкој улици | Вождовац |  | 3230000 | 10.08.2017. | 30.12.2017. | Почетак радова
8 | Дирекција за грађевинско земљиште | Пројектовање и изградња ППОВ Бели поток | Вождовац |  | 170400000 | 01.06.2017. | 30.12.2018. | Почетак пројектовања, радови 01.10.2017.
9 | Дирекција за грађевинско земљиште | Пројектовање и изградња ППОВ Пиносава са приступном саобраћајницом | Вождовац |  | 200040000 | 15.06.2017. | 30.12.2018. | Почетак пројектовања, радови 15.10.2017.
10 | Дирекција за грађевинско земљиште | Регулисање међусобних односа у вези са заједничким припремањем и опремањем грађевинског земљишта за потребе изградње објеката робне куће ИКЕА Београд исток, на ГП1 одређене Планом детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ Поток, градске општине Вождовац и Гроцка – целина 1 - Привредно друштво ИКЕА Србија д.о.о. | Вождовац |  | 1093356356.4 | 07.06.2016. | 30.06.2017. | Недостајућа инфраструктура по захтевима инвеститора - у току је изградња
11 | Дирекција за грађевинско земљиште | Извградња Сундечићеве улице са припадајућом инфраструктуром | Вождовац |  | 16850000 | 30.06.2017. | 30.12.2017. | Недостајућа инфраструктура по захтевима инвеститора - почетак радова
12 | Дирекција за грађевинско земљиште | Изградња недостајуће водоводне мреже у Господара Вучића и Крушевачкој | Вождовац |  | 3100000 | 30.06.2017. | 30.12.2017. | Недостајућа инфраструктура по захтевима инвеститора - почетак радова
ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
1 | Дирекција за грађевинско земљиште | Идејно решење УМП - сектор III, од изласка из тунела Топчидер до уласка у тунел Шумице | Вождовац |  | 13788304.32 | 16.11.2015. | 31.12.2016. | Израда техничке документације
2 | Дирекција за грађевинско земљиште | Саобраћајнице у оквиру ПДР дела централне зоне-просторна целина подручја Аутокоманде - техничка документација за I и II фазу | Вождовац |  | 1735300 | 13.07.2016. | 18.02.2017. | Израда техничке документације
3 | Дирекција за грађевинско земљиште | Саобраћајница Кумодрашка нова | Вождовац |  | 9900000 | 30.10.2017. | 30.10.2018. | Израда техничке документације
4 | Дирекција за грађевинско земљиште | Саобраћајнице за стамбено насеље Расадник у оквиру ПДР, I МЗ у насељу Јајинци | Вождовац |  | 1550000 | 30.10.2017. | 30.10.2018. | Израда техничке документације
5 | Дирекција за грађевинско земљиште | Канализациона мрежа у насељу Јајинци - I фаза | Вождовац |  | 1700000 | 30.11.2017. | 31.05.2018. | Израда техничке документације
6 | Дирекција за грађевинско земљиште | Локације на потезу имеђу улица: Војводе Тозе, Рада Неимара и Грчића Миленка | Вождовац |  | 1300000 | 30.06.2017. | 30.12.2017. | Израда техничке документације
7 | Дирекција за грађевинско земљиште | Канализација у насељу Кумодраж | Вождовац |  | 3000000 | 30.07.2017. | 30.03.2018. | Израда техничке документације
8 | Дирекција за грађевинско земљиште | Техничка документација за Ретензију Р1 на Кумодрашком потоку | Вождовац |  | 2050360 | 28.09.2015. | 29.12.2016. | Израда техничке документације
9 | Дирекција за грађевинско земљиште | Канализациона мрежа у улици Босе Милићевић | Вождовац | 70м | 2625000 |  |  | Реализује се средствима инвеститора у складу са динамиком изградње објекта
ПРОГРАМ ДЕОБЕ И ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА 2017. ГОДИНУ
1 | Дирекција за грађевинско земљиште | Саобраћајнице у оквиру ПДР дела централне зоне-просторна целина подручја Аутокоманде | Вождовац |  | 95000 | 02.12.2008. | 08.07.2014. | Елаборат предат Републичком геодетском заводу, чека се решење о формирању
2 | Дирекција за грађевинско земљиште | Саобраћајница Кумодрашка нова | Вождовац |  | 1892200 | 10.06.2016. | 17.01.2017. | Формирање у току
3 | Дирекција за грађевинско земљиште | Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и блокова уз Ул. Војводе Степе - саобраћајна веза са улицом Војводе Степе | Вождовац |  | 100000 | 28.09.2016. | 08.11.2016. | Елаборат предат Републичком геодетском заводу, чека се решење о формирању
4 | Дирекција за грађевинско земљиште | Подручје ПДР насеља Бањица - I фаза | Вождовац |  | 100000 | 24.04.2012. | 22.01.2015. | Елаборат предат Републичком геодетском заводу, чека се решење о формирању
5 | Дирекција за грађевинско земљиште | Омишка улица | Вождовац |  | 50000 | 24.02.2015. | 09.04.2015. | Елаборат предат Републичком геодетском заводу, чека се решење о формирању
6 | Дирекција за грађевинско земљиште | Фекални колектор Јелезовац | Вождовац |  | 800000 | 30.06.2017. | 30.08.2017. | Почетак формирања
7 | Дирекција за грађевинско земљиште | Канализација у насељу Кумодраж | Вождовац |  | 900000 | 30.06.2017. | 30.08.2017. | Почетак формирања
8 | Дирекција за грађевинско земљиште | ППОВ у подавалским насељима - Бели поток и Пиносава | Вождовац |  | 770000 | 16.08.2016. | 01.12.2016. | Елаборат предат Републичком геодетском заводу, чека се решење о формирању
9 | Дирекција за грађевинско земљиште | Ретензије Р1 и Р3 на Кумодрашком потоку | Вождовац |  | 1195700 | 21.01.2016. | 13.12.2016. | Елаборат предат Републичком геодетском заводу, чека се решење о формирању
10 | Дирекција за грађевинско земљиште | Канализација на подручју Костолачке и Бјеловарске улице | Вождовац |  | 330000 | 08.04.2015. | 04.06.2015. | Елаборат предат Републичком геодетском заводу, чека се решење о формирању
11 | Дирекција за грађевинско земљиште | Саобраћајнице за стамбено насеље Расадник у оквиру ПДР, I МЗ у насељу Јајинци | Вождовац |  | 400000 | 24.04.2012. | 28.05.2015. | Елаборат предат Републичком геодетском заводу, чека се решење о формирању
ПРОГРАМ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
1 | Дирекција за грађевинско земљиште | Просторна целина Б | Вождовац |  | 4682687 | 30.04.2010. | 2016. | Донет план
2 | Дирекција за грађевинско земљиште | Просторна целина В | Вождовац |  | 5018824 | 30.04.2010. | 2016. | Донет план
3 | Дирекција за грађевинско земљиште | Просторна целина Д | Вождовац |  | 3649669 | 30.04.2010. | 2016. | Донет план
4 | Дирекција за грађевинско земљиште | Просторна целина А1 | Вождовац |  | 290376 | 30.04.2010. | 2016. | Донет план
5 | Дирекција за грађевинско земљиште | Просторна целина А2 | Вождовац |  | 739735 | 30.04.2010. | 2016. | Донет план
6 | Дирекција за грађевинско земљиште | Просторна целина Г | Вождовац |  | 460674 | 30.04.2010. | 2016. | Донет план
7 | Дирекција за грађевинско земљиште | ПДР за Нови кумодрашки колектор - III фаза (од улице Кружни пут до Витановачке улице), ГО Вождовац | Вождовац |  | 1183455 | 30.08.2013. | 2017. | Израда плана у току
8 | Дирекција за грађевинско земљиште | ПДР за Нову кумодрашку улицу од Устаничке до Дарвинове улице, ГО Вождовац | Вождовац |  | 1934849 | 30.04.2015. | 2017. | Израда плана у току
9 | Дирекција за грађевинско земљиште | ПДР за саобраћајни потез УМП-а, од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста - сектор 3, од изласка из тунела у улици Др Милутина Ивковића до чвора Шумице | Вождовац |  | 4480107 | 30.05.2016. | 2018. | Израда плана у току
10 | Дирекција за грађевинско земљиште | ПДР за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, ГО Вождовац | Вождовац |  | 2036524 | 30.09.2015. | 2018. | Израда плана у току
11 | Дирекција за грађевинско земљиште | ПДР комерцијалне зоне између Владимира Томановића и аутопута, ГО Вождовац | Вождовац |  | 598197 | 30.09.2014. | 2017. | Израда плана у току
12 | Дирекција за грађевинско земљиште | ПДР дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, ГО Вождовац | Вождовац |  | 3768568 | 30.10.2016. | 2018. | Израда плана у току
13 | Дирекција за грађевинско земљиште | ПДР подручја између Кумодрашког потока и насеља Падина, ГО Вождовац | Вождовац |  | 1983981 | 30.10.2016. | 2018. | Израда плана у току
14 | Дирекција за грађевинско земљиште | ПДР дела насеља Кумодраж село, ГО Вождовац | Вождовац |  | 2936402 | 30.10.2016. | 2018. | Израда плана у току
15 | Дирекција за грађевинско земљиште | ПДР подручја Раковица село, ГО Вождовац | Вождовац |  | 4468924 | 30.10.2016. | 2018. | Израда плана у току
16 | Дирекција за грађевинско земљиште | ПДР дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, ГО Вождовац | Вождовац |  | 2928000 |  |  | Израда подлога за потребе плана
17 | Дирекција за грађевинско земљиште | ПДР дела подручја уз Нови авалски пут, ГО Вождовац | Вождовац |  | 9421621 | 30.03.2017. | 2019. | Израда плана у току
ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ
1 | Дирекција за грађевинско земљиште | Локација Аутокоманда, ГП2 | Вождовац | Комерцијалне делатности |  | 2017. | 2017. | Оглас о отуђењу у 2017.
2 | Дирекција за грађевинско земљиште | Локација уз Баштованску улицу | Вождовац | Спортске намене |  | 2017. | 2017. | Оглас о отуђењу у 2017.
3 | Дирекција за грађевинско земљиште | Локација Аутокоманда, ГП-4 | Вождовац | Комерцијалне делатности |  | 2017. | 2017. | Оглас о отуђењу у 2017.
4 | Дирекција за грађевинско земљиште | Локација у насељу Б. Јерковић | Вождовац | Спортске намене |  | 2017. | 2017. | Оглас о отуђењу у 2017.